## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
15
Sprint 1
1 | Xem trang chủ | 3 | Ân | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-01
2 | Đăng ký | 2 | Minh | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 2024-10-01
3 | Đăng nhập | 2 | Minh | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 2024-09-29
5 | Xem giỏ hàng | 3 | Ân | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-09-29 | 2024-10-01
7 | Xem chi tiết sản phẩm | 5 | Nguyên | 2024-09-26 | 2024-10-02 | 2024-09-26 | 2024-10-01