## Project Information
I. Requirements
Công ty Kanna là một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị điện tử trong nhiều năm nay, đã có nhiều chi nhánh và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một trang web bán thiết bị điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng ghé xem Website dễ dàng đăng ký tài khoản, lựa chọn các sản phẩm như điện thoại, máy tính, TV và các phụ kiện công nghệ, đặt hàng và quản lý đơn hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua thanh toán online hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như quản lý sản phẩm, quản lý tài khoản, quản lý kho, xem thống kê doanh thu,... Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại:

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phạm Năng Quốc Ân | Kanna | Dev
2 | Phạm Công Minh | KogMint | Team Lead
3 | Nguyễn Phúc Nguyên | Boke | Dev
4 | Nguyễn Như Ngọc | NgocNguyen | Scrum Master
5 | Hà Quang Trung | QuangTrung | Product Owner

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Users
1 | Xem trang chủ | Là người dùng,tôi muốn xem trang chủ để kiểm tra các sản phẩm mới | 5 | 3
2 | Đăng ký | Là người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản mới trên trang web | 5 | 2
3 | Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập tài khoản vào trang web | 5 | 2
4 | Đăng xuất | Là người dùng, tôi muốn đăng xuất tài khoản khi rời khỏi trang web | 5 | 1
5 | Quên mật khẩu | Là người dùng, tôi muốn thay đổi mật khẩu tài khoản khi quên mật khẩu hiện tại | 3 | 2
6 | Xem danh sách sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các thiết bị điện tử trong trang web | 5 | 3
7 | Xem chi tiết sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn xem chi tiết của một sản phẩm cụ thể để biết thêm thông tin như giá cả, mô tả và các thông số kỹ thuật. | 5 | 5
8 | Xem danh mục sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn xem các danh mục sản phẩm để dễ dàng tìm kiếm và chọn lọc sản phẩm theo loại thiết bị điện tử. | 5 | 3
9 | Tìm kiếm sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa liên quan để nhanh chóng tìm thấy thiết bị tôi cần. | 3 | 3
10 | Xem giỏ hàng | Là người dùng, tôi muốn xem các sản phẩm đã được thêm vào trong giỏ hàng của mình | 3 | 3
11 | Quản lý giỏ hàng | Là người dùng, tôi muốn quản lý các sản phẩm trong giỏ hàng của mình như thêm, xóa hoặc thay đổi số lượng trước khi thanh toán. | 5 | 5
12 | Thanh toán | Là người dùng, tôi muốn thanh toán đơn hàng của mình thông qua nhiều phương thức khác nhau (thẻ tín dụng, ví điện tử, COD). | 5 | 5
13 | Lọc sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn lọc sản phẩm theo giá, thương hiệu, đánh giá và các tiêu chí khác để tìm kiếm sản phẩm phù hợp. | 3 | 5
14 | Xem trang tin tức | Là người dùng, tôi muốn xem các tin tức, thông tin về khuyến mãi và sự kiện liên quan đến sản phẩm. | 2 | 5
15 | Cập nhật thông tin cá nhân | Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin cá nhân như địa chỉ giao hàng, số điện thoại hoặc email. | 2 | 3
16 | Theo dõi đơn hàng | Là người dùng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng của mình từ lúc đặt hàng đến khi giao hàng thành công. | 2 | 5
17 | Hủy đơn hàng | Là người dùng, tôi muốn hủy đơn hàng trong trường hợp thay đổi quyết định trước khi sản phẩm được giao. | 2 | 3
18 | Đánh giá sản phẩm | Là người dùng, tôi muốn đánh giá sản phẩm sau khi mua để chia sẻ trải nghiệm với những người mua khác. | 1 | 5
Nhân Viên Quản lý
19 | Quản lý sản phẩm | Là quản trị viên, tôi muốn thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm trên trang web. | 5 | 5
20 | Quản lý danh mục sản phẩm | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các danh mục sản phẩm, bao gồm thêm, xóa hoặc sửa danh mục sản phẩm khi cần thiết. | 5 | 5
21 | Quản lý tài khoản | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các tài khoản người dùng, bao gồm thêm, xóa hoặc khóa tài khoản khi cần thiết và phân quyền tài khoản. | 5 | 5
22 | Báo cáo doanh thu | Là quản trị viên, tôi muốn xem báo cáo doanh thu theo từng ngày, tuần, tháng để theo dõi tình hình kinh doanh | 5 | 5
23 | Quản lý kho | Là quản trị viên, tôi muốn theo dõi và quản lý tồn kho của từng sản phẩm để đảm bảo nguồn hàng không bị thiếu hụt hoặc tồn đọng quá nhiều. | 5 | 5
24 | Hỗ trợ chăm sóc khách hàng | Là quản trị viên, tôi muốn quản lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng, phân loại các yêu cầu này và phân công nhân viên phụ trách xử lý | 1 | 5