## Project Information
I. Requirements
Công ty Kanna là một công ty chuyên kinh doanh về các thiết bị điện tử trong nhiều năm nay, đã có nhiều chi nhánh và đã có một lượng khách hàng nhất định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình, công ty mong muốn xây dựng một trang web bán thiết bị điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới phải đảm bảo cho khách hàng ghé xem Website dễ dàng đăng ký tài khoản, lựa chọn các sản phẩm như điện thoại, máy tính, TV và các phụ kiện công nghệ, đặt hàng và quản lý đơn hàng. Việc thanh toán có thể được thực hiện qua thanh toán online hoặc thanh toán trực tiếp. Khách hàng có thể nhận hàng tại cửa hàng hoặc công ty sẽ có dịch vụ chuyển hàng có phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như quản lý sản phẩm, quản lý tài khoản, quản lý kho, xem thống kê doanh thu,... Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại:

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Phạm Năng Quốc Ân | Kanna | Dev
2 | Phạm Công Minh | KogMint | Team Lead
3 | Nguyễn Phúc Nguyên | Boke | Dev
4 | Nguyễn Như Ngọc | NgocNguyen | Scrum Master
5 | Hà Quang Trung | QuangTrung | Product Owner

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
17
Sprint 2
1 | Đăng xuất | 1 | Minh | 2024-10-04 | 2024-10-11
2 | Quên mật khẩu | 2 | Minh | 2024-10-04 | 2024-10-11
3 | Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Minh | 2024-10-04 | 2024-10-11
4 | Quản lý giỏ hàng | 5 | Ân | 2024-10-04 | 2024-10-11
5 | Cập nhật thông tin cá nhân | 3 | Nguyên | 2024-10-04 | 2024-10-11
5 | Xem danh mục sản phẩm | 3 | Nguyên | 2024-10-04 | 2024-10-11